## Calculo de Dias
SEMANA DE TRABAJO OBRA SAUCE 39
|  | TIEMPOS DEL PROCESO COMPLETO | Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
Comienzo | 2021-07-23 | 16.1 MEDICION COCINAS - PLACARES - BAÑOS | 3
|  | 16.2 GENERACION PLANO REAL | 2
Modelo |  | 17.1 VERIFICACION Y PREPARACIÒN DE PROYECTO | 1
Melamina |  | 17.2 DISEÑO DEL PROYECTO | 1
PVC | x | 17.3 NEGOCIACION Y ADJUNTO DE PROYECTO FINAL | 1
Enchapado |  | 18.1 CONTROL DOCUMENTACION | 1
|  | 19.1 FIRMA Y ADJUNTO DEL LEGAJO | 2
Dias de flete Fabrica a Franquicia | 5 | 20.1 CONTROL POSVENTA | 1
|  | 20.2 CONTROL ADMINISTRATIVO | 1
|  | 20.3 ENVIO DE PEDIDO | 1
Fecha Estimada de Instalación | 2021-12-31 | 20.4 APROBACIÓN DE FABRICA | 3
|  | 21.1 CONTROL NV | 1
|  | 22.1 AJUSTES DE PROGRAMACION | 0
|  | 22.1.1 FABRICACIÓN | 120
Tiempo Total en Dias | 161 | 22.2 VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE FABRICA | 0
|  | 23.2 COORDINACION | 1
Tiempos de Franquicia |  | 23.2.1 FLETE DESDE FABRICA A FRANQUICIA/CLIENTE | 4
|  | 23.3 ENTREGA CLIENTE | 2
Tiempos de Fabrica |  | 24.1 INSTALACION | 3
|  | 25.1 MEDICION DE MESADAS | 1
|  | 26.1 INSTALACION DE MESADAS | 10
|  | 27.1 FIRMA CONFORME FINAL | 1
Tiempos de Terceros |  | 28.1 EMISION GARANTIA | 1
Note on F3: Coordinación de la Visita a la casa del Cliente. Toma de medidas y registros necesarios. Análisis logístico.
Note on F4: Dibujar la planta, banquinas si las hubiera y vistas con las medidas reales tomadas en obra
Note on F5: Análisis de la información y fáctibilidad técnica, de instalación y logística.
Note on F6: Definir o realizar las modificaciones al proyecto en función a lo analizado y detectado. A partir de esta reforma se determinará si estos cambios afectan o no aspectos económicos financieros.
Note on F7: En caso de que haya cambios respecto del proyecto original se negociará con el cliente los cambios. Luego se definirá el proyecto final.
Note on F8: Se debe preparar y controlar que exista y se corresponda con el proyecto firmado: Presupuesto, Planilla de electrodomésticos, Planos y Anexos, Renders.
Note on F9: Se coordina una reunión con el cliente para que firme la documentación y deberá pedirle que pague el saldo que resta para poder enviar el pedido.
Note on F10: Posventa deberá controlar la simulación de la NV contra el plano firmado por el cliente para asegurarnos que el pedido se va a enviar de acuerdo a lo que contrato el cliente.
Note on F11: Se controla que el legajo y los documentos correspondientes estén firmados. Además, se realiza el control de la CC.
Note on F12: Se debe asegurar la presencia de los siguientes archivos: Archivo .promob, simulación de la nota de venta y Anexos
Note on F13: Se recepciona el pedido, se controla que los descuentos del mismo esten dentro de lo pactado, que los documentos adjuntos este correctos, que el promob este bian confeccionado y la Cta Cte es habilitada.
Note on F14: Control de la NV con la descripción de los módulos contratados, contra el plano original de la medición y la simulación de NV enviada.
Note on F15: Verificar y actualizar la fecha de disponibilidad enviada por fábrica. Además, se deberá estimar el costo de colocación que tiene el proyecto.
Note on F17: Contactar a fábrica para verificar que la fecha de disponibilidad se mantiene. Dicha tarea será 7 días antes que se cumpla la fecha de disponibilidad
Note on F18: Se deberá coordinas el despacho de la fábrica con el transporte correspondiente, luego la descarga con el cliente y, finalmente,la colocación del amoblamiento.
Note on F20: Recepción de Muebles en la obra, Se deberá controlar los remitos y la mercadería recibida.
Note on F21: Debemos asegurar que el colocador cuente con los elementos necesarios para la colocación además de la documentación correspondiente. Se recomienda realizar controles fotográficos y agregar el conforme parcial firmado por el cliente.
Note on F24: Una vez instalado el proyecto y finalizado todo lo registrado en el control de cierres y pendientes se procederá a firmar el conforme de colocación final por parte del cliente.
Note on F25: Se deberá emitir la Garantía de Fabrica del Amoblamiento al cliente final, a partir de recibir el conforme por parte del posventa.

## WEB (hidden)
| Tipo de Obra | Unifamiliar
| Modelo | 55
| Nombre del Proyecto | SO278 - Juan Peres
| Fecha disponible para Medicion | 2021-07-23 | 23:59 | 2021-07-23 23:59
| Tiempo de Flete | 1
| Usuario CRM PosVenta | PosVenta
| Usuario Administrativo CRM | Administrativo
| Usuario Comercial CRM | Comercial
Su mueble estara Instalado con Garantia el dia: |  | 2021-10-11 23:59

## MUESTRA DATOS (hidden)
Phase | name | sequence | starting date | ending date | Tiempo | date_deadline | assigned to | activity/responsible
16 MEDICION | 16.1 MEDICION | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-27 23:59 | 4.9993 | 2021-07-27 |  | 0 | Melamina | 55
16 MEDICION | 16.2 GENERACION PLANO REAL | 1 | 2021-07-28 | 2021-07-29 23:59 | 1.9993 | 2021-07-29 |  | x | PVC | 65
17 DESARROLLO DEL PROYECTO | 17.1 VERIFICACION Y PREPARACIÒN DE PROYECTO | 2 | 2021-07-30 | 2021-07-31 23:59 | 1.9993 | 2021-07-31 |  | 0 | Enchapado | 75
17 DESARROLLO DEL PROYECTO | 17.2 DISEÑO DEL PROYECTO | 2 | 2021-08-01 | 2021-08-02 23:59 | 1.9993 | 2021-08-02
17 DESARROLLO DEL PROYECTO | 17.3 NEOGICIACION Y ADJUNTO DE PROYECTO FINAL | 2 | 2021-08-03 | 2021-08-03 23:59 | 0.99931 | 2021-08-03
18 CONTROL DE PROYECTO | 18.1 CONTROL DOCUMENTACION | 3 | 2021-08-04 | 2021-08-04 23:59 | 0.99931 | 2021-08-04
19 FIRMA DEL LEGAJO | 19.1 FIRMA Y ADJUNTO DEL LEGAJO | 4 | 2021-08-05 | 2021-08-07 23:59 | 2.9993 | 2021-08-07
20 GENERACION DE PEDIDO | 20.1 CONTROL POSVENTA | 5 | 2021-08-08 | 2021-08-09 23:59 | 1.9993 | 2021-08-09
20 GENERACION DE PEDIDO | 20.2 CONTROL ADMINISTRATIVO | 5 | 2021-08-10 | 2021-08-10 23:59 | 0.99931 | 2021-08-10
20 GENERACION DE PEDIDO | 20.3 ENVIO DE PEDIDO | 5 | 2021-08-10 | 2021-08-10 23:59 | 0.99931 | 2021-08-10
21 CONTROL NV | 21.1 CONTROL NV | 6 | 2021-08-11 | 2021-08-13 23:59 | 2.9993 | 2021-08-13
22 PROGRAMACION DE LA COLOCACION | 22.1 AJUSTES DE PROGRAMACION | 7 | 2021-08-13 | 2021-08-13 23:59 | 0.99931 | 2021-08-13
PRODUCCION DEL PEDIDO |  |  |  |  | 65 | 65
22 PROGRAMACION DE LA COLOCACION | 22.2 VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE FABRICA | 7 | 2021-10-01 | 2021-10-07 23:59 | 6.9993 | 2021-10-07
23 ENTREGA DEL PROYECTO | 23.1 CONTROL CC | 8 | 2021-10-08 | 2021-10-08 23:59 | 0.99931 | 2021-10-08
23 ENTREGA DEL PROYECTO | 23.2 COORDINACION | 8 | 2021-10-08 | 2021-10-09 23:59 | 1.9993 | 2021-10-09
23 ENTREGA DEL PROYECTO | 23.3 ENTREGA CLIENTE | 8 | 2021-10-09 | 2021-10-09 23:59 | 0.99931 | 2021-10-09
24 INSTALACION | 24.1 INSTALACION | 9 | 2021-10-10 | 2021-10-10 23:59 | 0.99931 | 2021-10-10
24 INSTALACION | 24.2 PAGO A COLOCADORES | 9 | 2021-10-10 | 2021-10-10 23:59 | 0.99931 | 2021-10-10 23:59
24 INSTALACION | 24.3 FIRMA CONFORME FINAL | 9 | 2021-10-10 | 2021-10-10 23:59 | 0.99931 | 2021-10-10 23:59
25 GARANTIA | 25.1 EMISION GARANTIA | 10 | 2021-10-11 | 2021-10-11 23:59 | 0.99931 | 2021-10-11 23:59
2021-10-16 23:59
Formulas:
starting date = +[starting date, row above]+5
starting date = +[starting date, row above]
ending date = +[ending date, row above]+2
ending date = +[ending date, row above]
date_deadline = +[starting date]+4
date_deadline = +[starting date]

## Hoja1 (hidden)
16 MEDICIÓN | 16.1 MEDICION | DISPONIBILIDAD | FI16,1+4 | FI16,1+4 | "@Fecha Disponible Para Medicion | FI16,1+4 | FI16,1+4
| 16.2 GENERACION PLANO REAL | FF 16.1 +1 | FI 16.2 +1 | FI 16.2 +1 | FF 16.1 +1 | FI 16.2 +1 | FI 16.2 +1
17 DESARROLLO DEL PROYECTO | 17.1 VERIFICACION Y PREPARACIÒN DE PROYECTO | FF 16.2+1 | FI 17.1 +1 | FI 17.1 +1 | FF 16.2+1 | FI 17.1 +1 | FI 17.1 +1
| 17.2 DISEÑO DEL PROYECTO | FF 17.1 +1 | FI17.2 +1 | FI17.2 +1 | FF 17,1 -1 | FF 17,1 | FF 17,1
| 17.3 NEOGICIACION Y ADJUNTO DE PROYECTO FINAL | FF 17.2 +1 | FI 17.3 | FI 17.3 | FF 17,2 +1 | FI 18,1 | FI 18,1
18 CONTROL DE PROYECTO | 18.1 CONTROL DOCUMENTACION | FF 17.3 +1 | FI 18.1 | FI 18.1 | FF 18,1 | FI 18,2 | FI 18,2
19 FIRMA DEL LEGAJO | 19.1 FIRMA Y ADJUNTO DEL LEGAJO | FF 18.1+1 | FI 19.1+2 | FI 19.1+2 | FF 18,2 +1 | FI 19,1 + 4 | FI 19,1 + 4
20 GENERACION DE PEDIDO | 20.1 CONTROL POSVENTA | FF 19.1 +1 | FI 20.1 +1 | FI 20.1 +1 | FF 19,1 + 1 | FI 20,1 + 2 | FI 20,1 + 2
| 20.2 CONTROL ADMINISTRATIVO | FF 20.1 + | FI 20.2 | FI 20.2 | FF 20,1+1 | FI 20,2 | FI 20,2
20.3 ENVIO DE PEDIDO
21 CONTROL NV | 21.1 CONTROL NV | FI 20.2 | FI 20.3 | FI 20.3 | FF 20,2 | FI 20,3 | FI 20,3
22 PROGRAMACION DE LA COLOCACION | 22.1 AJUSTES DE PROGRAMACION | FF 20.3+1 | FI 21.1 + 2 | FI 21.1 + 2 | FF20,3+1 | FI 21,1 +2 | FI 21,1 +2
| 22.2 VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE FABRICA | FF 21.1 | FI 22.1 | FI 22.1 +(MODELO-7) | FF 21,1-1 | FI 22,1 | FI 22,1+(@Modelo -7)
23 ENTREGA DEL PROYECTO | 23.1 CONTROL CC | FI 22.1 +(MODELO-7) | FI 22.1 +MODELO | FI 22.1 +MODELO | FI 22.1 + (@Modelo-7) | FI 22.1 + @Modelo | FI 22.1 + @Modelo
| 23.2 COORDINACION | FF 22.2 + 1 | FI 23.1 | FI 23.1 | FF 22,1-1 | FI 23,1 | FI 23,1
| 23.3 ENTREGA CLIENTE | FF 23.1 | FI 23.1 + FLETE | FI 23.1 + FLETE | FF 23,1+1 | FI 23,2 + @Tiempo traslado Flete | FI 23,2 + @Tiempo traslado Flete
24 INSTALACION | 24.1 INSTALACION | FF 23.2 | FI 23.3 | FI 23.3 | FF 23,2 | FI 24,1 | FI 24,1
| 24.2 PAGO A COLOCADORES | FF23.3 +1 | FI 24.1 | FI 24.1 | FF 24,1+1 | FI24,1 | FI24,1
| 24.3 FIRMA CONFORME FINAL | FF24.1 | FF24.1 | FF24.1 | FF 24,2 | FF 24,2 | FF 24,2
25 GARANTIA | 25.1 EMISION GARANTIA | FF24.1 | FF24.1 | FF24.1 | FF 24,2 | FF 24,2 | FF 24,2
|  | FF 24.3 +1 | FI25.1 | FI25.1 | FF 24,5+1 | FI25,1 | FI25,1