Procedimiento de Gestión de Proyectos

Reno Director

Tabla de Contenidos

Proceso de Gestión de Proyectos	1

Reno Director	1

Elementos del proceso	3

Planificación de Tareas	3

Medición	4

Generación del plano real	4

Verificación y preparación del proyecto	4

Diseño del proyecto	4

Presentación del proyecto y modificaciones	5

Control de Proyecto, documentación y Pago	5

Firma de Planos	5

Firma del legajo	5

Control Posventa	5

Proceso de Revisión de contrato	5

Control NV	5

Ajustes de Programación	6

Verificación Disponibilidad en fábrica	6

Control Pago	6

Salida de fábrica	6

Transporte	6

Entrega a obra	6

Asignación de equipo	6

Instalación y Conforme Parcial	6

Pago Parcial a Colocadores	6

Instalación y Conforme Final	6

Control de Pagos y costos	6

Emisión de Garantía	7

Pago a Colocadores	7

- Elementos del proceso

- Planificación de Tareas

Descripción

Se deberá definir el Plan de Acción y todas las pautas de Seguimiento y Control. Además, calcular el costo de instalación por ambiente y los costos asociados a la obra en general (envío, distribución, etc.).

Unifamiliar

Se deben crear cada uno de los ambientes:

Con el Proyecto en estado Iniciado hacemos clic en Task para llegar a la siguiente pestaña:

1 - Crear: Desde este botón podremos crear los ambientes pertenecientes a cada proyecto. Al presionarlo aparece lo siguiente:

Aquí ponemos el nombre de referencia, por ejemplo Cocina PA, y presionamos el botón agregar:

Podremos crear tantos ambientes como sean necesarios para el proyecto.

Multifamiliar

En esta etapa se debe cargar el CSV con el detalle de pistos, tipologías, etc.

- Medición

Descripción

Dependiendo el tipo, estado de obra y condiciones contractuales se realiza la medición en obra o se comienza el diseño de la modulación en base a los planos de obra firmados. Se relevan los datos pertinentes y se ajusta el análisis de envío y distribución.

- Generación del plano real

Descripción

Dibujar la planta, banquinas si las hubiera y vistas con las medidas reales tomadas en obra.

- Verificación y preparación del proyecto

Descripción

Análisis de la información y factibilidad técnica, de instalación y logística.

- Diseño del proyecto

Descripción

Definir o realizar las modificaciones al proyecto en función a lo analizado y detectado.

A partir de esta reforma se determinará si estos cambios afectan o no aspectos económicos financieros.

- Presentación del proyecto y modificaciones

Descripción

En caso de que haya cambios respecto del proyecto original se negociará con el cliente los cambios en la modulación.

- Control de Proyecto, documentación y Pago

Descripción

Controlar que esté firmado: Presupuesto, Planilla de electrodomésticos, Planos y Anexos, Renders.

- Firma de Planos

Descripción

Se coordina una reunión con el cliente para que firme la documentación y deberá pedirle que pague el saldo que resta para poder enviar el pedido.

- Firma del legajo

Descripción

Se coordina una reunión con el cliente para que firme la documentación y deberá pedirle que pague el saldo que resta para poder enviar el pedido.

- Control Posventa

Descripción

Posventa deberá controlar la simulación de la NV contra el plano firmado por el cliente para asegurarnos que el pedido se va a enviar de acuerdo a lo que contrato el cliente.

- Proceso de Revisión de contrato

- Control de Descuento y lista de precios

Descripción

Se controla el descuento realizado y la correspondencia de la lista utilizada.

- Control de datos y documentos

Descripción

Se control que estén completos los datos del cliente y obra. Además, que esté el link a los documentos correspondientes.

- Revisión de módulos fuera de catálogo y Codificación

Descripción

Se controlan los Anexos y se realiza la codificación del pedido.

- Control CC y condiciones de pago

Descripción

Se controla es estado de la Cuenta corrientes del cliente y las condiciones de pago.

- Carga de pedido y envío de NV

Descripción

Se carga el pedido en el sistema y se envía la Nota de Venta.

- Control NV

Descripción

Control de la NV con la descripción de los módulos contratados, contra el plano original de la medición y la simulación de NV enviada.

- Ajustes de Programación

Descripción

Verificar y actualizar la fecha de disponibilidad enviada por fábrica. Además, se deberá estimar el costo de colocación que tiene el proyecto.

- Verificación Disponibilidad en fábrica

Descripción

Contactar a fábrica para verificar que la fecha de disponibilidad se mantiene.  Dicha tarea será 7 días antes que se cumpla la fecha de disponibilidad.

- Control Pago

Descripción

Control administrativo para verificar que el proyecto este el 100% pago antes de dar el ok para entregar.

- Salida de fábrica

Descripción

Se deberá coordinas el despacho de la fábrica con el transporte correspondiente.

- Transporte

Descripción

Tiempo en tránsito.

- Entrega a obra

Descripción

Se deberá controlar los remitos y la mercadería recibida.

Se distribuirán los módulos según lo requerido en cada obra.

- Asignación de equipo

Descripción

Debemos asegurar que el colocador cuente con los elementos necesarios para la colocación además de la documentación correspondiente. Se recomienda realizar controles fotográficos y agregar el conforme parcial firmado por el cliente.

- Instalación y Conforme Parcial

Descripción

Instalación parcial del amoblamiento que puede ser planificada o deberse a faltante en el amoblamiento o Reclamos.

- Pago Parcial a Colocadores

Descripción

Pago parcial según la cantidad de módulos colocados.

- Instalación y Conforme Final

Descripción

Una vez instalada la totalidad del proyecto y con todos los registros en el control de cierres y pendientes se procederá a realizar la certificación.

- Control de Pagos y costos

Descripción

Control de la instalación por ambiente y firma de conforme final.

- Emisión de Garantía

Descripción

Se deberá emitir la Garantía de Fabrica del Amoblamiento al cliente final, a partir de recibir el conforme por parte del posventa.

- Pago a Colocadores

Descripción

Se registrará el presupuesto de colocación original y todos los pagos realizados a los colocadores para este proyecto. Esta tarea se iniciará desde la primera vez que se deba registrar un pago al colocador y se finalizará cuando se termine de pagar toda la colocación al colocador.